## Carta Gantt
WALKAN — Carta Gantt del proyecto de título (18 semanas)
Estado al inicio de la Semana 4 (semana actual). Equipo insomnia-group1.
Leyenda: | HECHO |  |  | EN CURSO |  |  | PENDIENTE |  |  | HITO / ENTREGA
Fase / Tarea | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 0 · Diseño y arquitectura
Definición de alcance y enfoque (offline-first; bodega + POS + comprobante) | Hecho
Diseño técnico (hardware TV Box, datos, numeración, cola de emisión, flujo de venta) | Hecho
FASE 1 · Caja on-premise (POS offline)
Base SQLite (WAL/PRAGMAs), migrador y transacciones | Hecho
Productos e inventario (kardex + outbox) | Hecho
Caja y cajeros (PIN scrypt, apertura/cierre) | Hecho
Venta transaccional: numeración correlativa + emisión simulada + cola de reintentos | Hecho
Interfaz de venta (pantalla única, teclado + lector de código de barras) | Hecho
Sincronización caja → nube (worker FIFO estricto) | Hecho
Enrolamiento + kill-switch antirrobo + alta del primer cajero | Hecho
Despliegue en TV Box (systemd + kiosco Chromium + instalador) | Hecho
FASE 2 · Plataforma web (nube)
Autenticación (scrypt + cookies de sesión) y roles | Hecho
Multi-tenant con aislamiento real de datos (cliente_id) | Hecho
Catálogo, ventas, proveedores, pedidos y compras | Hecho
Sync receptor (/api/sync) + enrolamiento de cajas | Hecho
Panel de administración (provisión, leads, flota, KPIs) | Hecho
Panel de cliente (mini-ERP) | Hecho
FASE 3 · Documentación e integración de pago
Análisis de escalabilidad económica y recuperación de inversión (payback) | Hecho
Documentación de tesis alineada (Informe + Planificación) | Hecho
Commit/push a GitLab (caja + documentos) | En curso
Pago Flow: webhook (URL pública) + suscripción recurrente | En curso
FASE 4 · Endurecimiento y despliegue
Alinear SKU catálogo caja ↔ panel (descuento de stock correcto) | Pendiente
Desplegar walkan-web en VPS + probar sync/enrolamiento real entre local y nube | Pendiente
Endurecer seguridad (SESSION_SECRET, claves seed, HTTPS, clave TV Box) | Pendiente
Cifrado en reposo de la caja (SQLCipher) | Pendiente
FASE 5 · Pruebas y validación
Pruebas integrales / QA end-to-end (regla de oro, multi-tenant, casos borde) | Pendiente
Piloto de validación en un almacén real | Pendiente
FASE 6 · Trabajo futuro (opcional, fuera del alcance base)
Investigación de integración real con el SII (folios/CAF, firma, envío) | Pendiente
FASE 7 · Cierre de tesis
Documentación final (informe completo, manual de usuario, diagramas) | Pendiente
Correcciones por retroalimentación docente | Pendiente
Preparación de la defensa (presentación + demo en vivo) | Pendiente
Defensa y entrega final | Hito | [17 empty] | ◆
Nota: la columna S4 (resaltada) es la semana actual. Cronograma flexible: las semanas 5–18 son plan y pueden ajustarse. La integración real con el SII es trabajo futuro, fuera del alcance base de la tesis.