WALKAN

Planificación y gestión ágil del proyecto

Análisis, visión, backlog, épicas e historias, impact & story mapping

Álvaro Barrera · Franco Núñez · Proyecto de Título · 2026

# Índice

Índice	2

1. Planificación del proyecto	3

1.1 Objetivo	3

1.2 Alcance	3

1.3 Metodología	3

1.4 Roles	3

1.5 Cronograma por sprints	3

1.6 Riesgos	4

1.7 Herramientas	4

2. Análisis del caso y visión del proyecto	4

2.1 El caso	4

2.2 Stakeholders	4

2.3 Visión del producto	4

3. Mapas y Product Backlog	5

4. Épicas e historias de usuario	5

E1. Venta offline (caja)	6

E2. Emisión del comprobante de venta	6

E3. Inventario y bodega	6

E4. Caja y cajeros	6

E5. Sincronización a la nube	6

E6. Sitio comercial y captación	7

E7. Onboarding y administración	7

E8. Monitoreo (dashboard)	7

E9. Pagos y suscripción	7

E10. Despliegue y operación	7

5. Impact Mapping y User Story Mapping	8

5.1 Impact Mapping	8

5.2 User Story Mapping	8

# 1. Planificación del proyecto

## 1.1 Objetivo

Desarrollar Walkan, un sistema de punto de venta con comprobante de venta capaz de operar sin conexión a internet para el comercio minorista chileno, junto con la plataforma web que sostiene su captación, administración y monitoreo, y un modelo de negocio por suscripción.

## 1.2 Alcance

Incluye: caja offline (POS, inventario, caja/cajeros, numeración correlativa de comprobantes y cola de emisión), sincronización a la nube con aislamiento multi-tenant real, enrolamiento de cajas y kill-switch antirrobo, sitio comercial con contacto, panel de administración y panel de cliente (mini-ERP) con onboarding, dashboard de monitoreo, e integración de pago con Flow.

Excluye (esta versión): la integración real con el SII (firma y envío de los documentos tributarios); en esta versión la emisión es simulada detrás de una interfaz preparada para el reemplazo. También quedan fuera el cobro recurrente con Flow (webhook con URL pública y suscripción; el pago puntual ya se verificó en el ambiente de prueba), el cifrado en reposo de la base de la caja, y el despliegue de la plataforma web en un servidor de producción alcanzable por las cajas.

## 1.3 Metodología

Se adopta un enfoque ágil basado en Scrum: el trabajo se organiza en sprints con incrementos entregables y verificables, un backlog priorizado y ceremonias de planificación y revisión. Dado el carácter académico y el equipo reducido, el autor asume los roles de Product Owner y equipo de desarrollo.

## 1.4 Roles

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Prioriza el backlog y define la visión y los criterios de aceptación. |
| Equipo de desarrollo | Diseña, construye y verifica los incrementos. |
| Stakeholders (docente/pares) | Retroalimentan el avance y validan los entregables. |

## 1.5 Cronograma por sprints

| Sprint | Objetivo / incremento | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Diseño: hardware, esquema de datos, numeración de comprobantes, cola de emisión, flujo de venta | Documento de diseño | Hecho |
| 1 | Base + productos e inventario | Caja con catálogo y kardex | Hecho |
| 2 | Caja/cajeros + facturación + venta transaccional | Venta offline con comprobante correlativo | Hecho |
| 3 | Interfaz de venta + sincronización + despliegue | Caja desplegada en hardware | Hecho |
| 4 | Web: comercial, dashboard, administración | Prototipos de los 4 apartados | Hecho |
| 5 | Backend web + pago Flow | Solicitudes + integración de pago | En progreso |
| 6 | SII real, cifrado en reposo, webhook y suscripción recurrente | Integraciones productivas | Pendiente |

## 1.6 Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| El hardware (TV Box) no soporta el stack | Alto | Probar una unidad antes; medido: 58 MB de RAM, holgado. |
| Dependencia de la conexión para operar | Alto | Regla de oro: la venta nunca se bloquea por la conexión; emisión en cola con reintentos. |
| Complejidad del alta y onboarding del cliente | Medio | Onboarding como máquina de estados asistida por Walkan. |
| Costos de pasarela de pago | Medio | Flow sin mensualidad; sandbox gratis; interfaz intercambiable. |
| Desgaste del almacenamiento 24/7 | Medio | Recomendación de eMMC/SSD durable; respaldo en la nube. |

## 1.7 Herramientas

NestJS/TypeScript, SQLite (better-sqlite3), Fastify y systemd para la caja; HTML/JS plano para las interfaces; Flow para pagos; control de versiones y documentación en Markdown y Word.

# 2. Análisis del caso y visión del proyecto

## 2.1 El caso

El comercio de barrio en Chile enfrenta dos barreras para formalizar y modernizar su operación: el costo de los sistemas de punto de venta y la dependencia de una conexión estable para operar. Las soluciones existentes exigen hardware caro, cobros recurrentes altos o conectividad permanente, condiciones que un almacén pequeño no siempre cumple.

## 2.2 Stakeholders

| Stakeholder | Interés | Relación con el sistema |
| --- | --- | --- |
| Almacenero / cajero | Vender y facturar rápido, sin caídas | Usuario de la caja |
| Dueño del negocio (cliente) | Bajo costo, control del negocio | Contrata el servicio, ve el dashboard |
| Equipo Walkan | Captar y sostener clientes | Administra altas y monitorea la flota |
| SII (trabajo futuro) | Recibir los documentos tributarios cuando se integre | Integración planteada como trabajo futuro |
| Comprador final | Recibir su comprobante | Recibe el comprobante en la caja |

## 2.3 Visión del producto

Para almacenes y minimercados de barrio que necesitan vender y emitir un comprobante de venta sin depender de internet, Walkan es un punto de venta con gestión de bodega que funciona offline y sincroniza a la nube, corre en hardware de bajo costo y se paga por suscripción según el tamaño del negocio; a diferencia de las soluciones tradicionales, caras, con mensualidad alta y dependientes de conexión permanente.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ¿Para quién? | Almacenes, minimarkets y minisúper de barrio en Chile. |
| ¿Qué necesidad? | Vender y facturar de forma confiable, barata y sin depender de internet. |
| ¿Qué es el producto? | POS + comprobante de venta offline-first, con nube de respaldo y monitoreo. |
| Objetivos de negocio | Captar los primeros 100 clientes; ingresos recurrentes sostenibles. |

# 3. Mapas y Product Backlog

El Product Backlog reúne las historias priorizadas con la técnica MoSCoW (Must/Should/Could) y una estimación en puntos de historia. El estado refleja el avance real del proyecto.

| ID | Épica | Historia (resumen) | Prioridad | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | E1 | Como cajero quiero buscar un producto por código de barras o nombre … | Must | 5 | Hecho |
| H2 | E1 | Como cajero quiero cobrar y emitir el ticket aunque no haya internet… | Must | 8 | Hecho |
| H3 | E2 | Como sistema quiero asignar números de comprobante correlativos dentro de la tra… | Must | 8 | Hecho |
| H4 | E2 | Como sistema quiero emitir el comprobante con reintentos para tolera… | Must | 5 | Hecho |
| H5 | E3 | Como administrador del almacén quiero registrar productos y su stock… | Must | 5 | Hecho |
| H6 | E3 | Como administrador quiero registrar recepciones, mermas y ajustes pa… | Should | 3 | Hecho |
| H7 | E4 | Como cajero quiero abrir y cerrar caja con mi PIN para controlar el … | Must | 3 | Hecho |
| H8 | E5 | Como Walkan quiero que cada caja suba sus datos a la nube en orden p… | Must | 5 | Hecho |
| H9 | E6 | Como prospecto (dueño de almacén) quiero conocer Walkan y sus planes… | Must | 3 | Hecho |
| H10 | E6 | Como prospecto quiero enviar un formulario de contacto para que Walk… | Must | 3 | Hecho (prototipo) |
| H11 | E7 | Como equipo de Walkan quiero ver las solicitudes de alta y su estado… | Must | 5 | Hecho (prototipo) |
| H12 | E7 | Como equipo de Walkan quiero avanzar el onboarding del cliente y activa… | Must | 5 | En progreso |
| H13 | E8 | Como Walkan quiero un panel con ventas, estado y alertas de la flota… | Should | 5 | Hecho (prototipo) |
| H14 | E9 | Como prospecto quiero pagar mi plan en línea para acceder a la plata… | Must | 8 | En progreso |
| H15 | E9 | Como Walkan quiero cobrar la cuota de forma recurrente para sostener… | Should | 5 | Pendiente |
| H16 | E10 | Como Walkan quiero instalar la caja en hardware barato con arranque … | Must | 5 | Hecho |

# 4. Épicas e historias de usuario

Las épicas agrupan las historias por capacidad del sistema. Cada historia sigue el formato «Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]» e incluye criterios de aceptación.

## E1. Venta offline (caja)

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Como cajero quiero buscar un producto por código de barras o nombre para agregarlo rápido a la venta. | (1) La pistola escribe el código y con Enter agrega el producto. (2) La búsqueda por nombre muestra máximo 10 resultados. (3) Todo operable por teclado. | Must |
| H2 | Como cajero quiero cobrar y emitir el ticket aunque no haya internet para no detener la venta. | (1) La venta se registra y el comprobante se emite al instante. (2) La venta no espera respuesta de ningún servicio externo. (3) El número de comprobante queda firme aunque falle la conexión. | Must |

## E2. Emisión del comprobante de venta

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H3 | Como sistema quiero asignar números de comprobante correlativos dentro de la transacción de venta para no duplicar ni saltar ninguno. | (1) Dos ventas nunca toman el mismo número. (2) Una venta abortada devuelve el número. (3) Restricción UNIQUE impide duplicados. | Must |
| H4 | Como sistema quiero emitir el comprobante de venta con una cola de reintentos para tolerar cortes de conexión. | (1) Estados PENDIENTE→ENVIADO→ACEPTADO/RECHAZADO/REINTENTAR. (2) Reintento 1/2/5/15/60 min. (3) El rechazo de negocio es terminal; la emisión es simulada y la integración con el SII queda como trabajo futuro. | Must |

## E3. Inventario y bodega

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H5 | Como administrador del almacén quiero registrar productos y su stock para controlar el inventario. | (1) Alta de producto con precio y stock inicial. (2) El stock solo cambia por movimientos (kardex). (3) Alerta de stock bajo. | Must |
| H6 | Como administrador quiero registrar recepciones, mermas y ajustes para mantener el stock real. | (1) Cada movimiento queda en el kardex con su motivo. (2) No se permite stock negativo en una venta. | Should |

## E4. Caja y cajeros

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H7 | Como cajero quiero abrir y cerrar caja con mi PIN para controlar el turno. | (1) Login por PIN. (2) Solo una caja abierta a la vez. (3) Cierre registra monto y fecha. | Must |

## E5. Sincronización a la nube

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H8 | Como Walkan quiero que cada caja suba sus datos a la nube en orden para respaldar y monitorear. | (1) Envío unidireccional local→nube. (2) Orden estricto (FIFO). (3) Reintento ante fallo, sin perder datos. | Must |

## E6. Sitio comercial y captación

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H9 | Como prospecto (dueño de almacén) quiero conocer Walkan y sus planes para decidir si me sirve. | (1) Página con producto, diferenciadores y planes. (2) Responsive. (3) Llamado a la acción claro. | Must |
| H10 | Como prospecto quiero enviar un formulario de contacto para que Walkan me contacte. | (1) Formulario con datos del negocio y plan. (2) La solicitud llega a Walkan. (3) Confirmación al enviar. | Must |

## E7. Onboarding y administración

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H11 | Como equipo de Walkan quiero ver las solicitudes de alta y su estado para gestionarlas. | (1) Bandeja con filtros. (2) Detalle con datos y pago. (3) Estados del onboarding. | Must |
| H12 | Como equipo de Walkan quiero avanzar el onboarding del cliente y activar la cuenta solo con el pago confirmado. | (1) Máquina de estados lead→activa. (2) No activa sin pago. (3) Registro auditable. | Must |

## E8. Monitoreo (dashboard)

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H13 | Como Walkan quiero un panel con ventas, estado y alertas de la flota de cajas para monitorearlas. | (1) KPIs de ventas y comprobantes. (2) Estado online/offline por caja. (3) Documentos en cola de emisión y stock bajo. | Should |

## E9. Pagos y suscripción

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H14 | Como prospecto quiero pagar mi plan en línea para acceder a la plataforma. | (1) Integración con Flow. (2) Redirección al checkout. (3) Webhook confirma el pago. | Must |
| H15 | Como Walkan quiero cobrar la cuota de forma recurrente para sostener el servicio. | (1) Suscripción en Flow. (2) Estado activa/impaga en la cuenta. | Should |

## E10. Despliegue y operación

| ID | Historia | Criterios de aceptación | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| H16 | Como Walkan quiero instalar la caja en hardware barato con arranque automático para operar en el local. | (1) Corre en TV Box (~US$50). (2) Servicio systemd con reinicio. (3) Kiosco a pantalla completa. | Must |

# 5. Impact Mapping y User Story Mapping

## 5.1 Impact Mapping

El Impact Map conecta la meta de negocio con los actores, los cambios de comportamiento que buscamos en ellos (impactos) y los entregables que los habilitan. Se lee: Meta → ¿Quién? → ¿Cómo? → ¿Qué?

Meta: que 100 almacenes de barrio operen con Walkan, vendiendo y facturando sin depender de internet.

| Actor (¿Quién?) | Impacto (¿Cómo cambia?) | Entregable (¿Qué?) |
| --- | --- | --- |
| Almacenero / cajero | Vende y factura sin depender de internet; controla su stock | Caja offline, comprobante de venta, inventario |
| Dueño del negocio | Contrata sin gran inversión y monitorea su negocio | Sitio comercial, planes, dashboard |
| Equipo Walkan | Capta, da de alta y monitorea la flota | Administración con onboarding, dashboard, pago |
| SII (trabajo futuro) | Recibe los documentos cuando se integre (trabajo futuro) | Cola de emisión con reintentos; integración SII como trabajo futuro |

## 5.2 User Story Mapping

El Story Map ordena las actividades del usuario en secuencia (la «columna vertebral») y ubica bajo cada una las historias, organizadas por entrega. La primera fila es el MVP: el mínimo que permite operar de punta a punta.

| Conocer | Contratar | Dar de alta | Configurar | Vender | Monitorear |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H9 Ver producto y planes | H10 Enviar contacto / H14 Pagar | H11 Bandeja / H12 Onboarding | H5 Cargar productos / H7 Abrir caja | H1 Buscar / H2 Cobrar offline | H13 Dashboard / H8 Sync |
| (MVP) | (MVP) | (MVP) | (MVP) | (MVP) | (MVP) |
| Blog / testimonios | H15 Suscripción recurrente | Firma de contrato digital | Import masivo de catálogo | Promociones / devoluciones | Alertas por correo |
| (v2) | (v2) | (v2) | (v2) | (v2) | (v2) |

La fila MVP define el camino más corto para que un almacén conozca Walkan, contrate, se dé de alta, configure su caja, venda offline y sea monitoreado. Las filas siguientes (v2) son mejoras que amplían cada actividad sin ser indispensables para operar.