}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Álvaro Barrera |
| --- | --- |
| Rut | 21.286.414-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

| Nombre estudiante | Franco Ignacio Núñez Acevedo |
| --- | --- |
| Rut | 19.955.190-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Walkan |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo y Arquitectura de Software. Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información. Bases de Datos e Inteligencia de Negocios. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de este, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales. Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Elección y relevancia del tema: Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) sufren pérdidas financieras constantes debido a una mala gestión de existencias: quiebres de stock por falta de previsión, acumulación de productos de baja rotación y procesos manuales lentos en la generación de órdenes de compra. Este tema es crítico para la ingeniería en informática, ya que combina la automatización de procesos clave con el análisis predictivo de datos para mejorar directamente la competitividad y sostenibilidad económica de un negocio. Ubicación y contexto: El proyecto se sitúa estratégicamente en el sector comercio minorista y PYMEs locales de la Región Metropolitana (Comuna de Huechuraba, Recoleta, Independencia y alrededores). Se orienta a negocios de barrio, minimarkets y distribuidoras pequeñas. Público impactado: Dueños de PYMEs, administradores de bodegas, encargados de compras y proveedores locales que interactúan con estos comercios. Aporte de valor: La solución proporciona un salto cuantitativo desde el registro pasivo/manual (planillas de cálculo o cuadernos) hacia una gestión activa y predictiva. El sistema sugiere reabastecimientos antes de que ocurra un quiebre de stock, sugiere una lista de compra agrupada por proveedor e identifica patrones de demanda clave. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo general es desarrollar una plataforma de software integral (web y escritorio/local) para la gestión inteligente de inventario en tiempo real. La solución automatiza el ciclo de reabastecimiento mediante: - Módulo de Inventario Predictivo: Algoritmos de análisis de demanda basados en el historial de ventas para predecir cuándo se agotará un producto. - Lista de Compra Sugerida: Generación de una lista de compra agrupada por proveedor cuando los productos alcanzan su punto de reorden (Safety Stock). El usuario realiza el pedido con su proveedor (con envío opcional del listado por WhatsApp) y luego registra la recepción, que suma stock. - Módulo de Análisis de Rotación: Métricas y tableros interactivos para identificar productos de alta rotación (top sellers) y aquellos de lenta salida. - Almacenamiento Local Liviano y Eficiente: Implementación con SQLite y optimización de rendimiento para hardware de bajos recursos: la caja de venta corre en un TV Box con Linux, vende sin conexión a internet y sincroniza sus datos con la plataforma web. - Chatbot simple: implementación con WhatsApp o Telegram para realizar consultas rápidas de inventario por medio de un chatbot conectado a la base de datos (funcionalidad opcional, se incorpora si el tiempo lo permite). |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige poner en práctica las competencias clave de la carrera de Ingeniería en Informática: - Diseño e innovación de software: Requiere construir una arquitectura modular en TypeScript (NestJS en el servidor y React en el panel), aplicando buenas prácticas de desarrollo, componentes reutilizables y código limpio. - Gestión de datos relacionales: La estructuración de inventarios, proveedores, ventas e historial predictivo requiere un modelado riguroso en SQLite, asegurando integridad referencial, transacciones seguras y consultas optimizadas. - Gestión y evaluación de proyectos: Permite aplicar la metodología ágil SCRUM para estimar tiempos, priorizar funcionalidades en sprints e iterar según los requerimientos reales del mercado de PYMEs. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto responde a nuestro interés por el emprendimiento tecnológico, la arquitectura de software moderna y la automatización de procesos de negocio. Nos permite consolidar capacidades técnicas en desarrollo Fullstack con TypeScript y React, además de ejercer un liderazgo servicial y trabajo en equipo para crear un producto escalable que pueda derivar en un modelo de negocio de software independiente (SaaS o licenciamiento local). |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es altamente factible de desarrollar durante el semestre por las siguientes razones: - Tiempo y dedicación: Las 18 semanas de la asignatura y las horas asignadas permiten abordar el ciclo de vida completo utilizando una metodología ágil (SCRUM) dividida en 3 fases clave. - Materiales y Stack Tecnológico: Se utilizan tecnologías de código abierto (open source) sin costo de licencias: TypeScript, React para el panel de usuario, Node.js con NestJS y Fastify para la lógica del servidor y SQLite como base de datos embebida de alto rendimiento. - Factores facilitadores: Dominio de las tecnologías seleccionadas, trabajo colaborativo distribuido entre 2 integrantes con roles definidos y disponibilidad de documentación/comunidad técnica. - Factores de dificultad y mitigación: La integración de pagos recurrentes con Flow, la dependencia del hardware de la caja (TV Box) o la calibración del modelo predictivo pueden consumir tiempo adicional. Se mitigará definiendo un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional en la Fase 2 con estimación lineal simple de demanda, dejando algoritmos avanzados como iteraciones incrementales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación de software web/escritorio para la gestión inteligente de inventario y automatización de la cadena de suministro en PYMEs, utilizando TypeScript, React y SQLite, que optimice la toma de decisiones mediante análisis predictivo de ventas y sugerencias de reabastecimiento. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Relevar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la gestión de inventario en pequeñas empresas. Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de base de datos relacional optimizado en SQLite. Desarrollar la interfaz de usuario reactiva en React y TypeScript, priorizando la usabilidad y la velocidad de operación. Implementar el módulo de lógica predictiva para estimar la demanda de productos e identificar artículos de alta/baja rotación. Desarrollar la lista de compra sugerida por proveedor y el registro de la recepción de mercadería. Validar y probar el sistema mediante pruebas unitarias, de integración y escenarios simulados de uso en PYMEs. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Enfoque: se adopta un enfoque ágil basado en Scrum. El trabajo se organiza en sprints con incrementos entregables y verificables, un Product Backlog priorizado con la técnica MoSCoW (Must/Should/Could) y estimado en puntos de historia, y ceremonias de planificación, revisión y retrospectiva. El backlog inicial reúne 16 historias de usuario agrupadas en 10 épicas y se amplía con las historias del plan de acción (registro autoservicio, suscripción, límites por plan, inventario predictivo, lista de compra y rotación), cada una con criterios de aceptación en formato «Como [rol] quiero [acción] para [beneficio]». Técnicas de análisis y priorización: Impact Mapping (Meta → Actor → Impacto → Entregable) para conectar la meta de negocio con los entregables, y User Story Mapping para definir el MVP: el camino mínimo para que un almacén conozca Walkan, contrate, se dé de alta, configure su caja, venda sin internet y sea monitoreado. Cada decisión técnica relevante se documenta con su justificación en un registro de decisiones de diseño (D-01 a D-15). Etapas del trabajo: • Sprint 0 – Diseño y arquitectura: alcance offline-first, hardware objetivo (TV Box), esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión y flujo de venta. • Sprints 1 a 3 – Caja on-premise: base SQLite, productos e inventario, caja y cajeros, venta transaccional, interfaz de venta, sincronización y despliegue en el TV Box. • Sprints 4 y 5 – Plataforma web: sitio comercial, autenticación y roles, multi-tenant, paneles de administración y cliente, dashboard de cajas e integración de pago con Flow. • Endurecimiento y despliegue (S5–S8): corrección de los errores y problemas de seguridad detectados en la auditoría del código, SKU único, despliegue de la web en un VPS y cifrado en reposo de la caja. • Recorrido del usuario (S5–S10, entrega Fase 2): registro autoservicio, suscripción recurrente con Flow, límites por plan, inventario en React, sincronización del catálogo hacia la caja y venta en la caja real. • Análisis (S10–S13, entrega Fase 3): simulador de ventas, inventario predictivo, lista de compra sugerida, análisis de rotación y panel de administración en React. • Pruebas y validación: pruebas integrales end-to-end con Playwright (regla de oro, aislamiento multi-tenant, casos borde), pruebas unitarias de las fórmulas y, de forma opcional, un piloto en un almacén real, con mejoras según resultados. • Cierre: refactorización y eliminación del código sin uso, documentación final, correcciones por retroalimentación docente y defensa con demo en vivo. Verificación: cada incremento se prueba por HTTP y en el hardware real antes de darse por terminado; el código y la documentación se versionan en GitLab. Eventos y artefactos Scrum: en cada sprint se realiza Sprint Planning (Sprint Backlog), dailies tres veces por semana adaptadas a la dedicación parcial del equipo, Sprint Review con el docente y Sprint Retrospective. Se mantienen el Product Backlog, las épicas e historias de usuario, el Scrumboard en GitLab, el Burndown Chart y el registro de impedimentos. Se aplica el criterio «desarrollar y pulir primero, luego refactorizar»: el código sin uso se elimina al final, salvo que estorbe al flujo principal. Roles Scrum: Álvaro Barrera actúa como Product Owner (visión del producto, priorización del backlog y criterios de aceptación) y Franco Núñez como Scrum Master (planificación y seguimiento de los sprints, facilitación de los eventos y registro de impedimentos); ambos conforman el equipo de desarrollo, y el docente y los pares actúan como stakeholders que retroalimentan y validan los entregables. Funciones y responsabilidades por integrante: • Franco Núñez – Dominio de productos, inventario y predicción: catálogo de productos, inventario y kardex (movimientos de stock), outbox de productos, proveedores, pedidos y compras en el panel de cliente, alineación del catálogo (SKU) entre la caja y la plataforma web, las pantallas de inventario en React, el simulador de ventas, el inventario predictivo, la lista de compra sugerida, el análisis de rotación y sus pruebas unitarias. • Álvaro Barrera – Dominio de usuarios, caja y plataforma: autenticación y sesiones, roles (staff, dueño y cajero), cajeros con PIN, aislamiento multi-tenant, enrolamiento de cajas y kill-switch, sincronización del catálogo hacia la caja, registro autoservicio y suscripción con Flow, límites por plan, panel de administración, despliegue, endurecimiento de la seguridad y pruebas de extremo a extremo. • Responsabilidad compartida: dejar funcionales la caja y la plataforma web de punta a punta (venta transaccional, sincronización, despliegue e integración de pago), además de las pruebas, la documentación y la defensa del proyecto.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefactos de planificación del proyecto (Scrum) |  |  |  |
| Avance | Análisis del caso y visión del producto | Problema del pequeño comercio, propuesta de valor y visión del producto (documento Walkan Planificación). | Da la dirección del proyecto y justifica cada prioridad del backlog. |
| Avance | Mapas y Product Backlog priorizado | Mapa de actores (dueño, cajero, staff Walkan) y Product Backlog priorizado con MoSCoW y puntos de historia, actualizado en cada sprint. | El backlog es la única fuente de requisitos en Scrum y muestra cómo se repriorizó el alcance. |
| Avance | Épicas e historias de usuario | Épicas por capacidad del sistema e historias «Como… quiero… para…» con criterios de aceptación, incluidas las nuevas (registro, suscripción, límites de plan, predicción y rotación). | Permite verificar cada funcionalidad contra sus criterios de aceptación. |
| Avance | Impact Mapping y User Story Mapping | Mapa de impacto (meta → actor → impacto → entregable) y mapa del recorrido del usuario que define el MVP. | Conecta las funcionalidades con la meta de negocio y ordena las entregas. |
| Avance | Cronograma por sprints y Carta Gantt | Planificación por sprints, riesgos y Carta Gantt de 18 semanas con el estado de cada actividad. | Evidencia la planificación y el control del proyecto. |
| Artefactos transversales |  |  |  |
| Avance y final | Modelos de datos y arquitectura (Informe Walkan) | Arquitectura en dos planos (caja local y nube), esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión, flujo transaccional de venta y registro de decisiones de diseño; se actualizan cuando cambian. | Evidencia el diseño de la solución y de los modelos de datos; en ágil el diseño es emergente. |
| Artefactos de cada sprint (sprints de dos semanas) |  |  |  |
| Avance | Sprint Backlog y Scrumboard | Objetivo del sprint, historias seleccionadas y tablero en GitLab (Por hacer / En curso / Revisión / Hecho) con responsable por tarea; captura al inicio y al cierre de cada sprint. | Evidencia la planificación de cada sprint y el trabajo individual de cada integrante. |
| Avance | Burndown Chart | Gráfico de puntos pendientes por día de cada sprint (planilla). | Permite seguir el avance y detectar desvíos a tiempo. |
| Avance | Registro de Daily Meeting | Registro breve de las dailies (qué hice, qué haré, qué me bloquea), tres veces por semana, presenciales o asíncronas. | Muestra la coordinación continua entre los integrantes. |
| Avance | Registro de impedimentos | Lista de bloqueos con fecha, responsable y solución (por ejemplo: hosting pendiente, Flow sin aviso de cobros fallidos, hardware de la caja). | Evidencia la gestión de riesgos por parte del Scrum Master. |
| Avance | Actas de Sprint Review y Retrospective | Por sprint: incremento demostrado, retroalimentación del docente, cambios al backlog y acciones de mejora del proceso. | Muestra la inspección del producto y la mejora continua del equipo. |
| Evidencias del producto |  |  |  |
| Avance | Caja on-premise desplegada en el TV Box | Caja POS funcionando sin internet en el hardware objetivo, con sus siete módulos verificados (base, inventario, caja y cajeros, venta, interfaz, sincronización y despliegue); código versionado en GitLab. | Evidencia la construcción, integración e implantación del núcleo del software y el cumplimiento de la «regla de oro». |
| Avance | Plataforma web desplegada e integrada | Plataforma multi-tenant en un VPS con registro autoservicio, suscripción recurrente con Flow, límites por plan, inventario en React y sincronización real con la caja. | Evidencia la integración e implantación de todos los componentes de la solución. |
| Final | Inventario predictivo, lista de compra y rotación | Pantallas de días de stock, punto de reorden, lista de compra sugerida por proveedor y análisis ABC, con ~90 días de ventas simuladas. | Evidencia el cumplimiento de los objetivos de análisis predictivo y rotación. |
| Avance | Análisis de escalabilidad económica | Modelo de recuperación de la inversión (payback) en Excel con tres escenarios de captación, supuestos editables e informe de interpretación y sensibilidad. | Respalda la viabilidad del modelo de negocio y la toma de decisiones del proyecto. |
| Final | Informe de pruebas | Plan y resultados de pruebas end-to-end con Playwright (regla de oro, aislamiento multi-tenant, casos borde), pruebas unitarias de las fórmulas y, si se realiza, el piloto en un almacén real. | Evidencia el diseño y la aplicación de pruebas de validación y las mejoras derivadas de sus resultados. |
| Final | Informe final y manual de usuario | Informe técnico completo con diagramas actualizados, manual de usuario de la caja y de la plataforma, conclusiones y trabajo futuro (integración con el SII). | Documenta el producto terminado y facilita su mantenimiento y uso. |
| Final | Presentación y demo en vivo (defensa) | Demostración del recorrido completo: registro y pago, gestión del inventario, venta en la caja real sin conexión, sincronización a la nube y predicción de compras. | Demuestra el logro de los objetivos del proyecto ante la comisión. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica) | Definición de alcance y diseño técnico | Definir el alcance offline-first (bodega + POS + comprobante) y diseñar hardware objetivo, esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión y flujo de venta. | Documentación técnica, TV Box de prueba, Word/Markdown. | 2 semanas (S1–S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Facilitador: dominio del stack. Dificultad: acotar el alcance; la integración con el SII se deja como trabajo futuro. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña / 3.2 Implementa) | Base de datos local de la caja | Implementar SQLite con WAL y PRAGMAs, migrador idempotente y manejo de transacciones. | Node.js, better-sqlite3, SQLite. | 1 semana (S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Dificultad: durabilidad del almacenamiento del TV Box ante cortes de luz. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Productos e inventario de la caja | Catálogo de productos, búsqueda acotada, kardex de movimientos de stock y outbox transaccional. | NestJS, TypeScript, better-sqlite3. | 2 semanas (S2–S3) | Franco Núñez | Hecho. El stock solo cambia mediante movimientos (trazabilidad). |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Caja y cajeros | Login de cajero por PIN con scrypt, apertura y cierre de caja e invariante de una sola caja abierta. | NestJS, scrypt nativo, SQLite. | 1 semana (S3) | Álvaro Barrera | Hecho. El hash del PIN nunca se expone ni se sincroniza. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye / 4.2 Integra) | Venta transaccional e interfaz de venta | Numeración correlativa, emisión simulada con cola de reintentos, registro de venta en una transacción e interfaz única operable por teclado y lector de código de barras. | NestJS, Fastify, HTML/JS plano, lector de códigos. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Dificultad: garantizar numeración sin duplicados ni saltos; se resolvió con escritor único, CAS y restricción UNIQUE. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Sincronización caja → nube | Worker de outbox que envía los cambios a la nube en orden estricto (FIFO) y receptor /api/sync en la plataforma web. | NestJS, HTTP, SQLite. | 1 semana (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Reintento ante fallo sin pérdida de datos. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Enrolamiento de cajas y kill-switch | Vinculación de la caja con la cuenta del dueño mediante token, modo «usar sin conexión», alta del primer cajero y bloqueo remoto antirrobo. | NestJS, plataforma web. | 1 semana (S4) | Álvaro Barrera | Hecho. Pendiente como refuerzo: cifrado en reposo. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Despliegue en TV Box | Instalador, servicio systemd con reinicio y navegador en modo kiosco en el equipo local. | TV Box Amlogic S905W2, Debian 13, systemd, Chromium. | 1 semana (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. Consumo medido: ~58 MB de RAM. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Autenticación, roles y multi-tenant (web) | Autenticación con scrypt y cookie firmada, roles staff/dueño/cajero y aislamiento real de datos por cliente_id. | NestJS, Fastify, EJS, base de datos de la nube. | 2 semanas (S3–S4) | Álvaro Barrera | Hecho. Se verificó en ambos sentidos que un cliente no accede a datos de otro. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Catálogo, ventas, proveedores, pedidos y compras (web) | Módulos del panel de cliente (mini-ERP) asociados a productos: inventario con imagen y vencimiento, proveedores, pedidos con aviso y compras. | NestJS, EJS, HTML/CSS. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez | Hecho. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) / Gestionar proyectos informáticos (2.1) | Panel de administración y onboarding | Bandeja de solicitudes (leads), máquina de estados de onboarding, provisión de tenants, flota de cajas y KPIs. | NestJS, EJS, HTML/CSS. | 1 semana (S4) | Álvaro Barrera | Hecho (prototipo de los 4 apartados). |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica / 2.2 Controla) | Escalabilidad económica y documentación | Modelo de recuperación de la inversión (payback) e informe y planificación del proyecto alineados. | Excel, Word. | 2 semanas (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hecho. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Control de versiones en GitLab | Commit y push del código de la caja, la web y los documentos. | Git, GitLab. | 2 semanas (S4–S5) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | En curso. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Registro autoservicio y suscripción con Flow | Registro autoservicio (correo, contraseña y negocio), suscripción recurrente con Flow y webhook que activa la cuenta en su plan (Kiosko o Minimarket); límites por plan. El pago puntual ya se verificó en sandbox. | Flow (sandbox), VPS con URL pública. | 5 semanas (S4–S8) | Álvaro Barrera | En curso. Dificultad: requiere URL pública (túnel mientras no haya VPS) y Flow no avisa los cobros fallidos; se mitiga con una revisión diaria del estado de la suscripción. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.2) | Alinear SKU catálogo caja ↔ panel | SKU único por cliente para que el catálogo de la web, la caja y el descuento de stock usen la misma identificación. | NestJS, SQLite, base de datos de la nube. | 2 semanas (S5–S6) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Endurecimiento de seguridad | Corrección de los errores y problemas de seguridad de la auditoría del código: endpoints protegidos, estado del cliente, SESSION_SECRET, expiración de sesión, límite de intentos, claves seed, HTTPS y clave del TV Box. | VPS, certificados TLS. | 2 semanas (S6–S7) | Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Inventario en React | Pantallas de gestión de productos (CRUD), ingreso de mercadería y alertas de stock y vencimiento en React, reemplazando el panel antiguo. | Vite, React, TypeScript, Mantine. | 4 semanas (S7–S10) | Franco Núñez | Pendiente. Facilitador: la API del backend ya existe. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Sincronización de catálogo nube → caja | Los productos creados en la plataforma web bajan a la caja (por SKU) para venderse en el TV Box. | NestJS, SQLite, TV Box. | 2 semanas (S8–S9) | Álvaro Barrera | Pendiente. Dificultad: coherencia del catálogo entre caja y web. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Despliegue web en VPS | Desplegar walkan-web en un VPS y probar sincronización y enrolamiento reales entre local y nube. | VPS, dominio, HTTPS. | 3 semanas (S6–S8) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Costo de operación estimado en $51.000/mes. |
| Construir modelos de datos (3.2 Implementa) | Cifrado en reposo de la caja | Cifrar la base de datos local (SQLCipher) para proteger los datos si se extrae la microSD. | SQLCipher, TV Box. | 3 semanas (S8–S10) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Dificultad: compilar el módulo nativo en aarch64. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña / 3.2 Implementa) | Simulador de ventas | Script que registra cajas demo y envía ~90 días de ventas realistas por el mismo contrato de sincronización que usa la caja. | Node.js, API /api/sync. | 2 semanas (S10–S11) | Franco Núñez | Pendiente. Facilitador: reutiliza la API de sincronización. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña / 3.2 Implementa) / 4.1 | Inventario predictivo y lista de compra | Venta diaria (promedio móvil de 28 días), días de stock, punto de reorden y lista de compra sugerida por proveedor, con recepción de mercadería. | SQLite, React, datos simulados. | 4 semanas (S10–S13) | Franco Núñez | Pendiente. Dificultad: calibrar parámetros con pocos datos reales. |
| Construir modelos de datos (3.1 Diseña / 3.2 Implementa) / 4.1 | Análisis de rotación | Clasificación ABC, productos de alta y baja rotación, días de inventario, productos sin venta y próximos a vencer. | SQLite, Recharts. | 3 semanas (S11–S13) | Franco Núñez | Pendiente. Facilitador: agregaciones SQL sobre datos existentes. |
| Desarrollar una solución de software (4.1 Construye) | Administración y «Mi plan» en React | Vista de administración (clientes, suscripciones, flota de cajas, MRR), «Mi plan», resumen de ventas por período y estados de la cuenta (gracia, solo lectura). | React, API de Flow. | 3 semanas (S11–S13) | Álvaro Barrera | Pendiente. Dificultad: definir plazos de retención con el docente. |
| Realizar pruebas de certificación (1.1 Diseña / 1.2 Aplica) | Pruebas integrales / QA end-to-end | Pruebas end-to-end con Playwright del recorrido de la demo (Álvaro) y pruebas unitarias de predicción y rotación (Franco); regla de oro, aislamiento multi-tenant y casos borde. | Playwright, entorno de pruebas, TV Box, VPS. | 4 semanas (S11–S14) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Realizar pruebas de certificación (1.2 Aplica / 1.3 Mejora) | Piloto en almacén real (opcional) | Validar la caja en un almacén real y aplicar mejoras según los resultados. | TV Box, impresora térmica 58 mm, lector de código de barras. | 3 semanas (S12–S14) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Opcional: deseable, pero no obligatorio; la demo se valida con la caja real y datos simulados. Facilitador: hardware de bajo costo. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Investigación integración SII (opcional) | Investigar folios/CAF, firma y envío de documentos tributarios. | Documentación del SII. | 4 semanas (S10–S13) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. Trabajo futuro, fuera del alcance base. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Documentación final | Informe completo, manual de usuario y diagramas. | Word, herramientas de diagramado. | 4 semanas (S13–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Realizar pruebas de certificación (1.3) / Gestionar proyectos informáticos (2.2) | Correcciones por retroalimentación docente | Aplicar las observaciones del docente al producto y a la documentación. | Retroalimentación docente. | 2 semanas (S15–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Preparación de la defensa | Presentación y demo en vivo. | PowerPoint, TV Box, periféricos. | 3 semanas (S16–S18) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Pendiente. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Defensa y entrega final | Presentación final del proyecto ante la comisión. | Todos los entregables. | Semana 18 | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Hito. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Alcance y diseño técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base SQLite de la caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Productos e inventario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja y cajeros (PIN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venta e interfaz de venta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sincronización a la nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enrolamiento y kill-switch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en TV Box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autenticación y multi-tenant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo, proveedores y compras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración y onboarding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalabilidad y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de versiones (GitLab) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro y suscripción (Flow) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alinear SKU caja ↔ panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endurecer seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario en React |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catálogo nube → caja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue web en VPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cifrado en reposo (SQLCipher) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Simulador de ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventario predictivo y lista de compra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de rotación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administración y «Mi plan» (React) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integrales (QA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto en almacén real (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación SII (opcional) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación de la defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensa y entrega final ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

Leyenda: ■ Hecho   ■ En curso   ■ Pendiente   ◆ Hito / entrega. Responsables y detalle de cada actividad en el Plan de Trabajo (punto 7).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.