## Carta Gantt
WALKAN — Carta Gantt del proyecto de título (18 semanas)
Estado al 9 de octubre: Semana 9 de 18 (inicio del semestre: viernes 7 de agosto, sin receso). Sprints de dos semanas: Sprint 1 = S1–S2 … Sprint 9 = S17–S18.
Leyenda: | HECHO |  |  | EN CURSO |  |  | PENDIENTE |  |  | HITO
Fase / Tarea | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
FASE 0 · Diseño y arquitectura (Sprint 1)
Definición de alcance y enfoque (bodega + POS + comprobante; resistente a cortes de internet) | Hecho
Diseño técnico (hardware TV Box, datos, numeración, cola de emisión, flujo de venta) | Hecho
FASE 1 · Caja on-premise (Sprints 1–2)
Base SQLite (WAL/PRAGMAs), migrador y transacciones | Hecho
Productos e inventario (kardex + outbox) | Hecho
Caja y cajeros (PIN scrypt, apertura/cierre) | Hecho
Venta transaccional: numeración correlativa + emisión simulada + cola de reintentos | Hecho
Interfaz de venta (pantalla única, teclado + lector de código de barras) | Hecho
Sincronización caja → nube (worker FIFO estricto) | Hecho
Enrolamiento + kill-switch antirrobo + alta del primer cajero | Hecho
Despliegue en TV Box (systemd + kiosco Chromium + instalador) | Hecho
FASE 2 · Plataforma web multi-tenant (Sprint 3)
Autenticación (scrypt + cookies de sesión) y roles | Hecho
Multi-tenant con aislamiento real de datos (cliente_id) | Hecho
Sitio comercial, formulario de contacto y solicitudes | Hecho
Catálogo, ventas, proveedores, pedidos y compras | Hecho
Sync receptor (/api/sync) + enrolamiento de cajas | Hecho
Panel de administración y panel de cliente (mini-ERP) | Hecho
FASE 3 · Documentación, demo y alta de clientes (Sprints 3–5)
Análisis de escalabilidad económica y recuperación de inversión (payback) | Hecho
Documentación de tesis alineada al alcance (Informe + Planificación) | Hecho
Evaluación formativa Fase 1 (presentación) y recorrido de la demo | Hito | [6 empty] | ◆
Despliegue de Walkan Web en Primigenio (pm2 + nginx, DuckDNS / ZeroTier) | Hecho
Seguridad mínima, registro autoservicio, pago (Flow / simulado), activación y límites por plan | Hecho
Evidencias de la metodología ágil (Scrum) | Hecho
Commit/push a GitLab y entrega en el repositorio del docente | En curso
Pago con Flow real desde Primigenio | En curso
FASE 4 · Funcionalidades de la demo (Sprints 5–7)
Productos con SKU único por cliente + pantallas React de inventario (H20) | En curso
Catálogo nube → caja: GET /api/catalogo + upsert por SKU (H21) | En curso
Ingreso de mercadería (H22) y simulador de ~90 días de ventas (H29) | Pendiente
Resumen de ventas por período (H23) y morosidad (H28) | Pendiente
Alertas de stock/vencimiento e inventario predictivo (H24) | Pendiente
Lista de compra sugerida (H25) | Pendiente
Endurecer seguridad (HTTPS, claves seed, cambio de contraseña, clave TV Box) | Pendiente
FASE 5 · Pruebas y validación (Sprints 7–8)
Pruebas E2E (Playwright) y de aislamiento multi-tenant (H27) | Pendiente
QA integral: regla de oro (venta sin internet), casos borde | Pendiente
Piloto de validación en un almacén real | Pendiente
Cobro recurrente de la suscripción (H15, si el tiempo alcanza) | Pendiente
FASE 6 · Trabajo futuro (fuera del alcance base)
Cifrado en reposo de la caja (SQLCipher) e integración real con el SII | Pendiente
FASE 7 · Cierre de tesis (Sprints 8–9)
Documentación final (informe completo, manual de usuario, diagramas) | Pendiente
Correcciones por retroalimentación docente | Pendiente
Preparación de la defensa (presentación + demo en vivo) | Pendiente
Defensa y entrega final | Hito | [17 empty] | ◆
Nota: la columna S9 (resaltada) es la semana actual (5–11 de octubre). Cronograma flexible: las semanas 10–18 son plan y pueden ajustarse sprint a sprint. El detalle de cada sprint está en el documento de evidencias ágiles. La integración real con el SII es trabajo futuro, fuera del alcance base de la tesis.