Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Corte de avance: 16 de octubre de 2026 (semana 10 de 18, cierre del Sprint 5). Equipo: Álvaro Barrera (Product Owner) y Franco Núñez (Scrum Master). El proyecto avanza en nueve sprints de dos semanas desde el 7 de agosto; los sprints 1 a 4 están cerrados y el 5 termina esta semana. Actividades realizadas • Sprints 1–2 · Caja on-premise: la caja de venta quedó construida, verificada y desplegada en el TV Box (Debian, ARM64) con sus siete módulos: base SQLite, productos y kardex, caja y cajeros con PIN, venta transaccional con numeración correlativa y cola de emisión, interfaz por teclado y lector, sincronización FIFO hacia la nube y servicio systemd en modo kiosco. La «regla de oro» se comprobó: con el emisor caído, la venta se completa en 13 ms, y el sistema usa unos 58 MB de RAM. • Sprint 3 · Plataforma web multi-tenant: sitio comercial, formulario de contacto, panel de administración y panel del dueño (mini-ERP), con aislamiento de datos por cliente_id. • Sprint 4 · Recorrido de la demo: auditoría del código y plan de acción (23-sep), replanificación del backlog (25-sep, +13 historias), despliegue de Walkan Web en el servidor de prueba (walkan.duckdns.org), seguridad mínima, registro autoservicio con pago (Flow simulado), activación de la cuenta con el pago y límite de cajas por plan. • Sprint 5 · Inventario y cuenta: módulo de inventario completo (CRUD con SKU único, kardex, ajustes con motivo, ingreso de mercadería con lotes y vencimiento FEFO, importación CSV, etiquetas EAN-13, conteo físico), simulador de caja con ~90 días de ventas, inventario predictivo, pedidos sugeridos por proveedor, análisis de rotación ABC y 77 pruebas end-to-end; además «Mi cuenta» (cambio de clave), restablecimiento de clave por el staff y «Mi plan» con datos reales. Objetivos específicos cumplidos • OE1 · Requerimientos (cumplido): Product Backlog de 29 historias en 12 épicas, con criterios de aceptación, priorizado con MoSCoW; complementado con la auditoría del código y la revisión del flujo de usuario. • OE2 · Arquitectura y modelo de datos (cumplido): arquitectura en dos planos (caja local y nube), modelos entidad-relación de la caja y de la nube, 15 migraciones versionadas y registro de decisiones D-01 a D-15. • OE3 · Interfaz de usuario (cumplido, con ajuste): panel del dueño y de administración operativos, adaptables al celular y con contraste AA; se construyeron en HTML/JS servido por NestJS en lugar de React (ver Metodología). • OE4 · Lógica predictiva (cumplido, adelantado a la Fase 2): venta diaria por promedio móvil de 28 días, días de stock, punto de reorden, cantidad sugerida y clasificación ABC, verificados con datos simulados y un chequeo de fórmulas con casos borde. • OE5 · Lista de compra y recepción (cumplido, adelantado): pedidos sugeridos por proveedor en un clic, envío por WhatsApp, correo o impresión, y recepción editable que suma stock mediante movimientos. • OE6 · Validación y pruebas (en curso): 77 pruebas Playwright (inventario, compras, ventas y lotes, aislamiento entre negocios, XSS, móvil y accesibilidad), pruebas de idempotencia de la sincronización y chequeos de fórmulas. Falta probar el recorrido completo con la caja real y, si se puede, un piloto. Pendiente principal Catálogo nube -> caja (H21), pago con Flow real desde el servidor, morosidad (H28), cobro recurrente (H15), endurecimiento final de seguridad y resumen de ventas por período (H23). El detalle y las estrategias están en las secciones 2 y 3. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el propósito del proyecto. Se ajusta la redacción del objetivo general y de los objetivos específicos 3 y 6 para reflejar el stack real y la estrategia de pruebas: Objetivo general (ajustado) Desarrollar Walkan, una solución de software para almacenes de barrio compuesta por una caja de venta en hardware de bajo costo y una plataforma web multi-tenant, construida con TypeScript, NestJS y SQLite, que siga vendiendo aunque se corte internet y que optimice la toma de decisiones mediante análisis predictivo de ventas y sugerencias de reabastecimiento. Objetivos específicos • OE1. Relevar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la gestión de inventario y ventas en pequeños comercios. (Sin cambios.) • OE2. Diseñar la arquitectura del sistema y los modelos de datos relacionales en SQLite de la caja y de la nube. (Precisado: dos planos.) • OE3. Desarrollar la caja de venta y la plataforma web (registro, suscripción, panel del dueño y administración), priorizando la usabilidad y la velocidad de operación. (Ajustado: se elimina la exigencia de React.) • OE4. Implementar la lógica predictiva para estimar la demanda e identificar artículos de alta y baja rotación. (Sin cambios.) • OE5. Desarrollar la lista de compra sugerida por proveedor y el registro de la recepción de mercadería. (Sin cambios.) • OE6. Validar el sistema mediante pruebas end-to-end automatizadas, verificación de fórmulas y escenarios de uso con datos simulados; el piloto en un almacén real queda como opcional. (Ajustado.) El chatbot de consultas por WhatsApp o Telegram, planteado como opcional en la Fase 1, se descarta para esta versión. La integración real con el SII sigue como trabajo futuro: el comprobante se emite de forma simulada detrás de una interfaz preparada para el reemplazo. |
| Metodología | Se mantiene Scrum (Álvaro Barrera como Product Owner, Franco Núñez como Scrum Master y ambos como equipo de desarrollo), con los siguientes ajustes: • Calendario: nueve sprints de dos semanas sobre las 18 semanas del semestre (inicio el 7 de agosto, sin receso), recalibrado el 9 de octubre. Velocidad promedio de los sprints 1 a 4: 22,5 puntos. • Replanificación del backlog (25-sep): al definir el recorrido de la demo se agregaron 13 historias (H17–H29, 63 puntos) y dos épicas nuevas: Seguridad y calidad (E11) e Inventario predictivo (E12). • Endurecimiento antes de nuevas funciones: la auditoría del 23 de septiembre detectó diferencias entre la documentación y el código, errores que rompían la demo y problemas de seguridad; se corrigieron primero y lo obsoleto se eliminó en vez de arreglarse. • Interfaz sin React: el panel se mantiene en HTML/JavaScript servido por NestJS (EJS), con todos los textos escapados contra XSS. El esfuerzo previsto para la migración se reasignó a funcionalidades y pruebas. • Verificación: además de probar cada incremento por HTTP y en el hardware, se incorporan pruebas end-to-end con Playwright, chequeos de fórmulas y revisiones de seguridad y correctitud del código antes de cerrar una historia. • Gestión del repositorio: ramas por integrante sobre main en GitLab, Conventional Commits en español y respaldos fechados; los entregables académicos se versionan en GitHub. • Seguimiento: dailies breves lunes, miércoles y viernes (videollamada o mensaje) y un recordatorio semanal para actualizar la documentación, acordado tras la retrospectiva. |
| Evidencias de avance | Las evidencias se adjuntan en la carpeta Fase 2/Evidencias Proyecto del repositorio de entregas (https://github.com/Chazito/Walkan); el código está en GitLab (https://gitlab.com/insomnia-group1/walkan). • Evidencias Ágiles (Word): visión, Product Backlog con estado, épicas e historias con criterios de aceptación, Impact Map y Story Map, arquitectura por capas y de despliegue, modelos entidad-relación de la nube y de la caja, sprint backlog y Scrumboard, burndown del sprint y del producto, registro de dailies, registro de impedimentos, Sprint Reviews y retrospectivas. Justificación: muestra la aplicación de Scrum y el trabajo de cada integrante. • Carta Gantt (Excel): las 18 semanas por fase, con el estado de cada actividad. Justificación: evidencia la planificación y el control de plazos. • Presentación Fase 2 (PowerPoint): síntesis del avance y del recorrido de la demo para la revisión con el docente. • Producto funcionando: Walkan Web desplegada en el servidor Primigenio (registro, pago, activación, panel del dueño, administración) y la caja en el TV Box. Justificación: evidencia la construcción, integración e implantación de la solución; se muestra en vivo en la revisión. • Código y pruebas: historial de commits por integrante, 15 migraciones de base de datos, 77 pruebas Playwright y los chequeos de predicción y lotes. Justificación: permite verificar cada historia contra sus criterios de aceptación. Resguardo de la calidad Diseño del esquema y de las decisiones técnicas antes de programar (D-01 a D-15); operaciones críticas en una sola transacción (venta, numeración correlativa, movimientos de stock); aislamiento multi-tenant comprobado con pruebas automatizadas; stock modificado solo mediante movimientos de kardex para mantener la trazabilidad; dos auditorías de seguridad y dos revisiones de correctitud sin hallazgos altos ni críticos abiertos; accesibilidad AA en tema claro y oscuro; y documentación técnica comentada junto al código. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 Planifica) | Definición de alcance y diseño técnico | Documentación técnica, TV Box de prueba, Word/Markdown | 2 sem. (S1–S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Facilitador: dominio del stack. Dificultad: acotar el alcance. | Completado | La integración con el SII pasa a trabajo futuro; emisión simulada. |
| Construir modelos de datos (3.1 / 3.2) | Base de datos local de la caja | Node.js, better-sqlite3, SQLite | 1 sem. (S2) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Dificultad: durabilidad ante cortes de luz; se resolvió con WAL y synchronous=NORMAL. | Completado | — |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Productos e inventario de la caja | NestJS, TypeScript, better-sqlite3 | 2 sem. (S2–S3) | Franco Núñez | El stock solo cambia mediante movimientos (kardex). | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | Caja y cajeros (PIN) | NestJS, scrypt, SQLite | 1 sem. (S3) | Álvaro Barrera | El hash del PIN nunca se expone ni se sincroniza. | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software (4.1 / 4.2) | Venta transaccional e interfaz de venta | NestJS, Fastify, HTML/JS, lector de códigos | 2 sem. (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Numeración sin duplicados ni saltos (escritor único, CAS y UNIQUE). Venta en 13 ms con el emisor caído. | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software (4.2) | Sincronización caja → nube | NestJS, HTTP, SQLite | 1 sem. (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Envío FIFO e idempotente por (caja, seq). | Completado | — |
| Desarrollar una solución de software (4.2) | Enrolamiento de cajas y kill-switch | NestJS, plataforma web | 1 sem. (S4) | Álvaro Barrera | La caja conoce el bloqueo en su siguiente sincronización. | Completado | El cifrado en reposo pasa a trabajo futuro. |
| Desarrollar una solución de software (4.3) | Despliegue en TV Box | TV Box S905W2, Debian 13, systemd, Chromium | 1 sem. (S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Dificultad: el WiFi no tiene driver para Linux (I-01); se instala por cable. Consumo: ~58 MB de RAM. | Completado | — |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Autenticación, roles y multi-tenant (web) | NestJS, Fastify, EJS, SQLite | 2 sem. (S3–S4) | Álvaro Barrera | Aislamiento entre negocios verificado con pruebas E2E. | Completado | El cajero ya no entra a la web: opera solo en la caja con su PIN. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | Catálogo, ventas, proveedores, pedidos y compras (web) | NestJS, EJS, HTML/CSS | 2 sem. (S3–S4) | Franco Núñez | La auditoría detectó stock editado sin registro, fechas sin año, XSS y valores fijos. | Completado | Rehecho sobre kardex (migración 008), fechas ISO, archivado y SKU único. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) / Gestionar proyectos informáticos (2.1) | Panel de administración y onboarding | NestJS, EJS, HTML/CSS | 1 sem. (S4) | Álvaro Barrera | La máquina de estados manual incluía estados del SII, fuera de alcance. | Ajustada | Alta autoservicio con pago; el staff monitorea clientes, flota y MRR, suspende y restablece claves. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Auditoría del código y plan de acción (nueva) | Revisión de código, Markdown | 1 sem. (S7) | Franco Núñez | Facilitador: dio un orden de trabajo claro (endurecer antes de agregar). | Completado | Actividad nueva, no planificada en la Fase 1. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.1 / 2.2) | Escalabilidad económica y documentación | Excel, Word | 2 sem. (S3–S4) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Dificultad: documentos desalineados con el código. | Completado | Informe, Planificación, Gantt y presentación corregidos (11-sep y 9-oct). |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Control de versiones | Git, GitLab, GitHub | Continuo | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Retro S2: cambios sin commitear. | Completado (continuo) | Ramas por integrante, Conventional Commits en español y respaldos fechados. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Registro autoservicio y suscripción con Flow | Flow (sandbox), servidor Primigenio | 5 sem. (S4–S8) | Álvaro Barrera | Sin salida a flow.cl desde el equipo (I-09); Flow no avisa cobros fallidos. | En curso | Registro, pago, activación, cupo de cajas, «Mi plan» y «Mi cuenta» listos. Flow real en S6; pago simulado como plan B. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.2) | Alinear SKU catálogo caja ↔ panel | NestJS, SQLite | 2 sem. (S5–S6) | Franco Núñez | Facilitador: kardex ya disponible. | Completado (web) | SKU único por cliente y bandeja de códigos que la caja vende y no existen en el inventario. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Endurecimiento de seguridad | Servidor, certificados TLS | 2 sem. (S6–S7) | Álvaro Barrera | Hecho: rutas protegidas, estado del cliente, SESSION_SECRET, claves aleatorias, escape XSS, IDs seguros. | En curso | Pendiente S7: límite de intentos, invalidar sesiones al cerrar o cambiar clave, HTTPS. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | Inventario en React | Vite, React, TypeScript, Mantine | 4 sem. (S7–S10) | Franco Núñez | El inventario se completó en el panel existente. | Ajustada (eliminada) | Se descarta React; textos escapados en el panel actual y esfuerzo reasignado a funciones y pruebas. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Sincronización de catálogo nube → caja (H21) | NestJS, SQLite, TV Box | 2 sem. (S8–S9) | Álvaro Barrera | Dependía del contrato de SKU; hallazgos en la caja (IVA sumado, rango de numeración, lector). | Con retraso | Arrastrada desde S4; prioridad P1 del Sprint 6 con apoyo de Franco. |
| Desarrollar una solución de software (4.3 Implanta) | Despliegue web | Servidor Primigenio, pm2, nginx, DuckDNS, ZeroTier | 3 sem. (S6–S8) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Incidentes I-04, I-07 e I-08, todos resueltos. | Ajustada | Servidor propio en vez de VPS pagado (costo cero). Acceso público con HTTPS para la defensa en S8. |
| Construir modelos de datos (3.2 Implementa) | Cifrado en reposo de la caja | SQLCipher, TV Box | 3 sem. (S8–S10) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Requiere compilar el módulo nativo en ARM64. | Ajustada | Pasa a trabajo futuro; protección actual: kill-switch. |
| Construir modelos de datos (3.1 / 3.2) | Simulador de ventas | Node.js, API /api/sync | 2 sem. (S10–S11) | Franco Núñez | Facilitador: reutiliza el contrato de sincronización de la caja. | Completado | Adelantado: 2 tiendas demo con ~90 días de ventas y script de reinicio. |
| Construir modelos de datos (3.1 / 3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Inventario predictivo y lista de compra | SQLite, datos simulados | 4 sem. (S10–S13) | Franco Núñez | Dificultad: calibrar con pocos datos reales; se usan parámetros por negocio. | Completado | Adelantado: plazo por proveedor, días de visita del preventista, pedidos sugeridos, atrasados y faltantes. |
| Construir modelos de datos (3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Lotes con vencimiento FEFO y conteo físico (nueva) | NestJS, SQLite | 1 sem. (S9) | Franco Núñez | Necesario para alertas de vencimiento reales. | Completado | Actividad nueva. |
| Construir modelos de datos (3.1 / 3.2) / Desarrollar una solución de software (4.1) | Análisis de rotación | SQLite, gráficos HTML/SVG | 3 sem. (S11–S13) | Franco Núñez | Facilitador: agregaciones SQL sobre el kardex. | Completado | Adelantado. ABC, inventario detenido, mermas, ganancia por categoría e informe mensual; sin Recharts. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | Administración y «Mi plan» | NestJS, EJS | 3 sem. (S11–S13) | Álvaro Barrera | «Mi plan» y «Mi cuenta» con datos reales (15-oct). | Ajustada | Sin React. Edición de cliente y gestión del equipo staff en S7. |
| Desarrollar una solución de software (4.1) | Resumen de ventas por período (H23) (nueva) | NestJS, EJS | 2 sem. (S11–S12) | Álvaro Barrera | Ya existen ventas de hoy reales, comparación semanal y ventas por día. | En curso | Falta el filtro día/semana/mes con productos más vendidos (Sprint 6). |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Morosidad (H28) y cobro recurrente (H15) (nueva) | API de Flow | S11–S16 | Álvaro Barrera | Flow no avisa los cobros fallidos. | No iniciado | H28 en S6 con revisión diaria del estado; H15 en S8 si el tiempo alcanza. La falta de pago nunca corta la venta. |
| Realizar pruebas de certificación (1.1 / 1.2) | Pruebas integrales / QA end-to-end | Playwright, TV Box, servidor | 4 sem. (S11–S14) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | 77 pruebas E2E: inventario, compras, ventas y lotes, aislamiento, XSS, móvil y accesibilidad. | En curso | Adelantado. Falta el recorrido de registro y pago y la regla de oro con la caja real (S7). |
| Realizar pruebas de certificación (1.2 / 1.3) | Piloto en almacén real (opcional) | TV Box, impresora 58 mm, lector | 3 sem. (S12–S14) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Depende de H21. | No iniciado | Se mantiene como opcional en el Sprint 8. |
| Desarrollar una solución de software (4.2 Integra) | Investigación integración SII (opcional) | Documentación del SII | 4 sem. (S10–S13) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Fuera del alcance base. | No iniciado | Trabajo futuro. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Documentación final | Word, diagramas | 4 sem. (S13–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Dificultad: la documentación quedaba atrás del código. | En curso | Recordatorio semanal de actualización; evidencias ágiles al 9-oct y guía de uso. |
| Realizar pruebas de certificación (1.3) / Gestionar proyectos informáticos (2.2) | Correcciones por retroalimentación docente | Retroalimentación docente | 2 sem. (S15–S16) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | — | No iniciado | — |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Preparación de la defensa | PowerPoint, TV Box, periféricos | 3 sem. (S16–S18) | Franco Núñez y Álvaro Barrera | Una sola unidad de TV Box (I-11). | No iniciado | Plan B: segunda unidad o caja en un notebook en modo kiosco. |
| Gestionar proyectos informáticos (2.2 Controla) | Defensa y entrega final | Todos los entregables | Semana 18 | Franco Núñez y Álvaro Barrera | — | No iniciado | Hito. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores • División del trabajo por dominios (Franco: productos, inventario y predicción; Álvaro: usuarios, caja, pagos y plataforma), que permitió avanzar en paralelo sin conflictos en el código. • Un mismo stack en la caja y en la nube (NestJS sobre Fastify, TypeScript y SQLite) y un diseño de datos hecho antes de programar. • La auditoría del 23 de septiembre, que convirtió las diferencias entre documentos y código en una lista priorizada de trabajo. • El kardex y el simulador de ventas, que entregaron datos para la predicción sin depender del TV Box; por eso la predicción, la lista de compra y la rotación se adelantaron a la Fase 2. • Git con ramas por integrante y respaldos, y un servidor propio (Primigenio) que evitó costos de hosting. • Asistentes de IA para revisar código, encontrar errores e investigar buenas prácticas, siempre con verificación mediante pruebas. Dificultades y acciones • Servicios externos: desde el equipo de trabajo no hay salida a flow.cl y Flow no avisa los cobros fallidos. Acción: probar Flow desde Primigenio, pago simulado como plan B de la demo y revisión diaria del estado de la suscripción. • Infraestructura: pérdida de acceso al servidor, conflicto entre systemd y pm2 por el puerto 4000 y ZeroTier sin DNS. Acción: recuperación por GRUB con acceso SSH por llave, solo pm2 y dominio en DuckDNS. • Documentación desalineada con el código: el desarrollo avanzó más rápido que los documentos. Acción: una regla común de redacción y un recordatorio semanal para actualizar la documentación. • Carga académica: la evaluación formativa y otras asignaturas cortaron el Sprint 4, que se cerró en bloque el último día. Acción: reservar capacidad para entregas académicas y cerrar las historias de a una. • Alcance creciente: 13 historias nuevas y hallazgos de seguridad. Acción: priorización MoSCoW; lo Could y parte de lo Should se mueve a los sprints finales o a trabajo futuro. • Hardware: una sola unidad de TV Box y WiFi sin driver. Acción: instalación por cable y plan B con la caja en un notebook en modo kiosco. • Comunicación: poco tiempo de trabajo conjunto. Acción: dailies lunes, miércoles y viernes y una reunión semanal para revisar el avance y repartir las tareas nuevas.

Actividades ajustadas o eliminadas: • Eliminadas: inventario, administración y «Mi plan» en React. El panel existente cubría el recorrido de la demo; reescribirlo no agregaba valor al usuario y ponía en riesgo la Fase 2. El XSS que motivaba el cambio se corrigió escapando los textos, y el tiempo se usó en predicción, lista de compra, rotación y pruebas. • Eliminado: chatbot de consultas (opcional en la Fase 1). No es parte del recorrido de la demo y competía por tiempo con las funciones de análisis. • Ajustado: onboarding manual → registro autoservicio con activación por pago. Elimina el paso manual del staff; la administración pasa a monitorear clientes, flota y MRR. • Ajustado: despliegue en VPS → servidor propio Primigenio. Costo cero y control total durante el desarrollo; el acceso público con HTTPS se resuelve antes de la defensa. • Ajustado: cifrado en reposo e integración con el SII → trabajo futuro. No caben en el semestre sin sacrificar la demo; la caja queda protegida por el kill-switch y la emisión simulada mantiene la interfaz preparada. • Ajustado: acceso del cajero. El cajero ya no entra a la plataforma web y opera solo en la caja con su PIN; así se corrigió un error de permisos sin agregar complejidad. • Adelantadas desde la Fase 3: simulador de ventas, inventario predictivo, lista de compra, rotación y pruebas E2E, gracias a que el kardex dejó disponible el historial de ventas por producto. • Nuevas: auditoría del código, lotes con vencimiento FEFO y conteo físico, resumen de ventas por período (H23), morosidad (H28) y «Mi cuenta».

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: • Catálogo nube → caja (H21), con retraso. Se arrastró dos sprints porque dependía de cerrar el contrato del SKU (H20) y porque se priorizó el alta con pago; además, la revisión del flujo de la caja encontró ajustes previos (IVA sumado sobre el precio, rango de numeración al vincular, lector de códigos). Estrategia: prioridad P1 del Sprint 6 (19-oct al 1-nov), Álvaro a cargo con apoyo de Franco, y una prueba de punta a punta: producto creado en la web → venta en la caja → stock descontado en la web. Plan B para la demo: simulador de caja por /api/sync. • Pago con Flow real, en curso. Se prueba desde Primigenio en el Sprint 6; si no hay salida a Flow, la demo usa el pago simulado, que sigue el mismo flujo. • Morosidad (H28) y cobro recurrente (H15), no iniciados. H28 entra al Sprint 6 con una revisión diaria del estado; H15 queda para el Sprint 8 si el tiempo alcanza, por ser Should. • Endurecimiento final de seguridad, en curso. Límite de intentos de ingreso, invalidación de sesiones y HTTPS en el Sprint 7, antes de exponer la web. • Piloto, correcciones docentes y defensa, no iniciados. Corresponden por calendario a los sprints 8 y 9; no están retrasados.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.