Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Walkan: punto de venta con gestión de inventario y reabastecimiento predictivo para almacenes de barrio, que sigue vendiendo aunque se corte internet. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo y Arquitectura de Software. • Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información. • Bases de Datos e Inteligencia de Negocios. |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de este, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. • Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales. • Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software. • Realizar pruebas de certificación de los productos y procesos, utilizando buenas prácticas de la industria (unidad aplicada en el plan de trabajo: diseña, aplica y mejora pruebas). |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Problema que buscó solucionar Los almacenes, minimarkets y distribuidoras pequeñas de barrio enfrentan tres problemas relacionados. Primero, los sistemas de punto de venta son caros (hardware y mensualidad) o dependen de una conexión permanente: si se corta internet, el local deja de vender. Segundo, el stock se lleva en cuadernos o planillas, lo que produce quiebres de stock, acumulación de productos de baja rotación y vencimientos que nadie detecta a tiempo. Tercero, las compras a los proveedores se hacen «a ojo», sin datos de cuánto se vende ni de cuándo conviene pedir. Relevancia para la Ingeniería en Informática El problema reúne desafíos centrales de la profesión: una arquitectura distribuida que funciona sin conexión y sincroniza después (offline-first), integridad transaccional en las operaciones de dinero y stock, un modelo SaaS multi-tenant con aislamiento de datos y cobro por suscripción, seguridad de la información y análisis de datos para la toma de decisiones. La digitalización del pequeño comercio es además un campo laboral real y amplio para el desarrollo de software. Dónde se ubica En el comercio minorista de barrio de la Región Metropolitana, con foco en las comunas de Huechuraba, Recoleta, Independencia y alrededores. Son negocios atendidos por su dueño o su familia, con márgenes estrechos, poco tiempo para tareas administrativas, conectividad variable y abastecimiento a través de distribuidores y preventistas que visitan el local en días fijos. A quiénes afecta • Dueños de almacenes y minimarkets: pierden ventas por quiebres de stock y capital en productos detenidos o vencidos. • Cajeros: necesitan vender rápido, con lector de código de barras, aunque se caiga internet. • Encargados de compras y proveedores: reciben pedidos tardíos o mal dimensionados. • Compradores del barrio: encuentran productos disponibles y reciben su comprobante de venta. Aporte de valor (simulado) Walkan se validó con dos tiendas demo (planes Kiosko y Minimarket) alimentadas con unos 90 días de ventas simuladas que entran por el mismo canal que usa la caja real. Con ellas el dueño puede: • Vender aunque se corte internet: la venta se registra y el comprobante se emite en una sola transacción local (13 ms con el emisor caído), en un TV Box de bajo costo. • Conocer su stock en tiempo real, con trazabilidad completa en el kardex y alertas de stock bajo, vencidos y por vencer (lotes FEFO). • Saber cuántos días de stock le quedan, cuándo pedir y cuánto (punto de reorden y cantidad sugerida), y enviar el pedido sugerido a cada proveedor en un clic por WhatsApp o correo. • Detectar con la clasificación ABC y el inventario detenido qué productos concentran la venta y cuáles inmovilizan capital. • Contratar en línea, sin visita técnica previa, con un plan mensual según el tamaño de su negocio. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar Walkan, una solución de software para almacenes de barrio compuesta por una caja de venta en hardware de bajo costo y una plataforma web multi-tenant, construida con TypeScript, NestJS y SQLite, que siga vendiendo aunque se corte internet y que optimice la toma de decisiones mediante análisis predictivo de ventas y sugerencias de reabastecimiento. Objetivos específicos y nivel de logro (corte: 16 de octubre de 2026) • OE1. Relevar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales de la gestión de inventario y ventas en pequeños comercios. Logrado: 29 historias de usuario en 12 épicas, con criterios de aceptación y prioridad MoSCoW. • OE2. Diseñar la arquitectura del sistema y los modelos de datos relacionales en SQLite de la caja y de la nube. Logrado: arquitectura en dos planos, modelos entidad-relación, 15 migraciones y 15 decisiones de diseño documentadas. • OE3. Desarrollar la caja de venta y la plataforma web (registro, suscripción, panel del dueño y administración), priorizando la usabilidad y la velocidad de operación. Logrado en su mayor parte: falta que la caja reciba el catálogo desde la web (H21). • OE4. Implementar la lógica predictiva para estimar la demanda e identificar artículos de alta y baja rotación. Logrado: promedio móvil de 28 días, días de stock, punto de reorden, cantidad sugerida, ABC e inventario detenido. • OE5. Desarrollar la lista de compra sugerida por proveedor y el registro de la recepción de mercadería. Logrado: pedidos sugeridos, atrasados y faltantes, y recepción editable con lotes y vencimiento. • OE6. Validar el sistema mediante pruebas end-to-end automatizadas, verificación de fórmulas y escenarios de uso con datos simulados. En curso: 77 pruebas Playwright y chequeos de fórmulas; falta el recorrido completo con la caja real y, opcionalmente, un piloto. Respecto de la Fase 1 se eliminó la exigencia de React en el objetivo general y en el OE3, se descartó el chatbot opcional y la integración con el SII se mantuvo como trabajo futuro. |
| 3. Metodología | Metodología utilizada Se usó un enfoque ágil basado en Scrum, con nueve sprints de dos semanas a lo largo de las 18 semanas del semestre (inicio el 7 de agosto). Álvaro Barrera actuó como Product Owner y Franco Núñez como Scrum Master; ambos formaron el equipo de desarrollo, y el docente participó como stakeholder en las revisiones. • Artefactos: Product Backlog priorizado con MoSCoW y estimado en puntos de historia, épicas e historias «Como… quiero… para…» con criterios de aceptación, Impact Map y User Story Map para definir el MVP, sprint backlog y Scrumboard, burndown por sprint y del producto, y un registro de impedimentos. • Eventos: Sprint Planning al inicio, dailies breves lunes, miércoles y viernes, Sprint Review con el incremento funcionando y retrospectiva con una acción de mejora concreta para el sprint siguiente. • Prácticas de ingeniería: diseño de datos y registro de decisiones antes de programar, ramas por integrante y Conventional Commits en GitLab, auditoría del código, pruebas end-to-end con Playwright, chequeos de fórmulas y revisiones de seguridad. Fases y procedimientos • Diseño (Sprint 1): alcance, hardware objetivo, esquema de datos, numeración correlativa, cola de emisión y flujo de venta. • Caja on-premise (Sprints 1–2): construcción y verificación de los siete módulos y despliegue en el TV Box. • Plataforma web (Sprints 3–4): multi-tenant, paneles, despliegue en servidor, seguridad, registro con pago y límites por plan. • Inventario e inteligencia (Sprints 5–7): SKU único, kardex, ingreso de mercadería, simulador, predicción, lista de compra, rotación y catálogo hacia la caja. • Pruebas, cierre y defensa (Sprints 7–9): QA de punta a punta, endurecimiento final, documentación, correcciones y demo en vivo. Pertinencia Scrum fue pertinente porque los requisitos cambiaron durante el proyecto (la integración con el SII salió del alcance, el 25 de septiembre se sumaron 13 historias para la demo y la revisión del docente redefinió prioridades). Los sprints cortos con un incremento verificable permitieron mostrar avances reales en cada revisión y corregir el rumbo a tiempo. La priorización MoSCoW protegió el recorrido de la demo frente al crecimiento del alcance, y el registro de impedimentos ayudó a resolver bloqueos de infraestructura en días y no en semanas. Para un equipo de dos personas con dedicación parcial (alrededor de 10 horas semanales cada uno), un proceso liviano con roles claros y división por dominios fue más eficaz que un plan cerrado en cascada. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades desarrolladas • Sprint 1 (7–23 ago) · Diseño y base de la caja: SQLite con WAL y transacciones, catálogo e inventario con kardex, apertura y cierre de caja con PIN. • Sprint 2 (24 ago–6 sep) · Caja completa en el TV Box: venta con comprobante correlativo y cola de emisión con reintentos, sincronización FIFO hacia la nube, enrolamiento de la caja y kill-switch antirrobo. • Sprint 3 (7–20 sep) · Plataforma web multi-tenant: sitio comercial, contacto, panel de administración y panel del dueño; documentación alineada al alcance sin SII. • Sprint 4 (21 sep–4 oct) · Recorrido de la demo: auditoría del código, replanificación del backlog, despliegue en el servidor Primigenio, seguridad mínima, registro autoservicio con pago, activación y límites de cajas por plan. • Sprint 5 (5–18 oct) · Inventario e inteligencia: CRUD con SKU único, kardex, ingreso de mercadería con lotes FEFO, simulador de ventas, predicción, pedidos sugeridos, rotación ABC, 77 pruebas E2E, «Mi cuenta» y «Mi plan». • Sprints 6–9 (19 oct–13 dic) · Cierre: catálogo nube → caja, Flow real y morosidad, resumen por período, endurecimiento final, QA con la caja real, piloto opcional, documentación final y defensa. Facilitadores • Roles claros y división por dominios: Franco en productos, inventario y predicción; Álvaro en usuarios, caja, pagos y plataforma. • Un mismo stack en la caja y en la nube (NestJS sobre Fastify, TypeScript y SQLite) y el diseño de datos antes de programar. • El kardex y el simulador de ventas, que permitieron adelantar la predicción sin depender del hardware. • Control de versiones con ramas y respaldos, un servidor propio sin costo de hosting y asistentes de IA para revisar código e investigar buenas prácticas, siempre verificados con pruebas. Dificultades • Servicios externos: sin salida a flow.cl desde el equipo de trabajo, y Flow no avisa los cobros fallidos. • Infraestructura: pérdida de acceso al servidor, conflicto de puertos entre systemd y pm2, VPN sin DNS y un TV Box sin driver de WiFi. • Documentación que quedaba atrás del código y diferencias entre lo documentado y lo implementado. • Carga académica paralela y crecimiento del alcance (13 historias nuevas y hallazgos de seguridad). Ajustes realizados • Endurecer antes de agregar: tras la auditoría del 23 de septiembre se corrigieron primero los errores y los problemas de seguridad, y lo obsoleto se eliminó. • Sin React: el panel se mantuvo en HTML/JS servido por NestJS con textos escapados, y el tiempo se usó en funcionalidades y pruebas. • Alta autoservicio: el onboarding manual se reemplazó por registro con activación por pago; el cajero dejó de entrar a la web. • Servidor propio: Primigenio con pm2, nginx, DuckDNS y ZeroTier en lugar de un VPS pagado; pago simulado como plan B. • Trabajo futuro: integración con el SII, cifrado en reposo de la caja y chatbot. • Proceso: regla común de redacción, recordatorio semanal de documentación, capacidad reservada para entregas académicas y cierre de historias de a una. |
| 5. Evidencias | Las evidencias están en el repositorio de entregas (https://github.com/Chazito/Walkan), carpetas Fase 1 y Fase 2, y el código en GitLab (https://gitlab.com/insomnia-group1/walkan). Planificación y metodología • Guía 1.5 – Definición del proyecto, Informe Walkan y Planificación: problema, objetivos, alcance, visión, backlog, épicas e historias, Impact Map y Story Map. • Evidencias Ágiles: sprint backlog, Scrumboard, burndowns, dailies, impedimentos, Sprint Reviews y retrospectivas; muestran cómo se aplicó Scrum y el aporte de cada integrante. • Carta Gantt y Guía 2.4 – Desarrollo del proyecto: plan de trabajo con estado de avance y ajustes de cada actividad. • Escalabilidad económica (Word y Excel): recuperación de la inversión con tres escenarios de captación. Diseño • Arquitectura por capas y de despliegue, modelos entidad-relación de la caja y de la nube, y el registro de decisiones D-01 a D-15. Producto y resultados • Caja en el TV Box: venta por teclado y lector, comprobante correlativo, funcionamiento sin internet y sincronización. • Walkan Web en el servidor Primigenio: registro y pago, activación, panel del dueño (inventario, ventas, proveedores, compras, analíticas, «Mi plan») y administración. • Pruebas: 77 pruebas Playwright (aislamiento entre negocios, XSS, lotes FEFO, compras, móvil y accesibilidad), pruebas de idempotencia de la sincronización y chequeos de predicción y lotes. • Presentación Fase 2 y demo en vivo: recorrido completo desde el sitio comercial hasta la predicción de compras. Al cierre del proyecto se agregarán el informe de pruebas con la caja real, el manual de usuario y la grabación o demo de la defensa. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Reflexión del equipo Al inicio planteamos nuestro interés por el emprendimiento tecnológico, la arquitectura de software moderna y la automatización de procesos de negocio. El proyecto confirmó esos intereses y los precisó: más que una tecnología de interfaz en particular, nos interesa construir sistemas confiables (operaciones transaccionales, funcionamiento sin conexión, aislamiento entre clientes), cuidar su calidad con pruebas automatizadas y revisiones de seguridad, y convertir datos de ventas en decisiones útiles para el negocio. También aprendimos que la gestión del proyecto y la documentación son parte del producto, no un trámite. Como proyección, nos interesa seguir en el desarrollo backend y fullstack de soluciones para el comercio, la logística y las pymes, profundizar en arquitectura de software, calidad y análisis de datos, y evaluar la continuidad de Walkan como producto: un piloto en un almacén real, la integración con el SII y el cobro recurrente son los siguientes pasos naturales. Franco Núñez El proyecto me confirmó el interés por el desarrollo backend y por los sistemas de inventario y comercio, un área que también conocí en mi práctica profesional en una empresa de comercio electrónico. Trabajar el módulo de inventario y predicción me mostró el valor de diseñar bien los datos antes de programar, de las pruebas automatizadas y de las auditorías de seguridad, y aprendí a usar asistentes de IA como herramienta de revisión y aprendizaje, verificando siempre su trabajo con pruebas. Me proyecto como desarrollador de software en soluciones para comercio y logística, y quiero seguir profundizando en arquitectura, calidad y análisis de datos aplicado al negocio. Álvaro Barrera [Álvaro: completar con tu reflexión. Por ejemplo: qué te enseñó el proyecto sobre tus intereses profesionales (caja en el TV Box, infraestructura y despliegue, pagos, seguridad), si cambiaron respecto al inicio de la asignatura y cómo te proyectas laboralmente.] |